## Ark1
SIMPLE GANTT CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE | CO-WORKING SPACE
PROJECT MANAGER | Joakim Aaen
COMPANY NAME | Gruppe 9
DATE | 2024-01-15
[7 empty] | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Project Conception and Initiation
1.1 | Definer prosjektscope og mål | Fabian | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 3 | 100%
2001-01-01 | Identifiser prosjektinteressenter | Bahaa | 2024-05-01 | 2024-01-08 | 3 | 100%
1.2 | Gjennomfør initialt møte med interessenter | Robert | 2024-10-01 | 2024-01-14 | 4 | 70%
1.3 | Etabler prosjektteam | Joakim | 01/16/24 | 2024-01-20 | 4 | 70%
1.4 | Utvikle prosjektplan | joakim | 2024-12-01 | 2024-01-20 | 8 | 50%
1.5 | Interiørdesignkonseptutforskning | bahaa | 01/14/24 | 2024-02-10 | 27 | 50%
1.6 | Integrering av gulvplan | fereidoun | 01/15/24 | 2024-02-14 | 30 | 10%
1.7 | Design og layout av nettsiden | fereidoun | 01/20/24 | 2024-02-17 | 28 | 0%
2024-08-01 | Opprettelse av sider og innhold for å formidle nøkkelinformasjon om coworking-rommet, medlemskap og eksisterende leietakere | Robert | 01/13/24 | 2024-03-01 | 48 | 0%
2024-09-01 | Inkludering av bilder, videoer og visuelle elementer for å vise interiøret og fasilitetene | Robert | 01/25/24 | 2024-03-06 | 41 | 0%
2024-10-01 | Integrering av personvern- og sikkerhetstiltak for å beskytte brukerdata | Fabian | 01/20/24 | 2024-03-29 | 69 | %
2 | Project Definition and Planning
2.1 | Utvikling av en responsiv nettside tilgjengelig på datamaskin, nettbrett og mobile enheter | Fabian | 2024-01-02 | 2024-02-03 | 31 | 0%
2.2 | Implementering av interaktiv gulvplan for skrivebokingsfunksjonalitet | Bahaa | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2 | 0%
2.3 | Utforming av medlemskapsalternativer og priser | Robert | 2024-04-02 | 2024-02-09 | 5 | 0%
2.4 | Opprettelse av side for fasiliteter og tjenester | Joakim | 2024-09-02 | 2024-02-13 | 4 | 0%
2024-05-02 | Lage en side for lokasjonsinformasjon | joakim | 02/13/24 | 2024-02-16 | 3
2024-06-02 | Integrasjon av testimonier og anmeldelser | bahaa | 02/16/24 | 2024-02-20 | 4
2024-07-02 | Opprettelse av kontaktinformasjonsside | fereidoun | 02/20/24 | 2024-02-25 | 5
2024-08-02 | Utvikling av "Om oss"-seksjon | fereidoun | 02/25/24 | 2024-02-27 | 2
2024-09-02 | Implementering av responsiv design for optimal visning på alle enheter | Robert | 02/27/24 | 2024-02-29 | 2
3 | Project Launch and Execution
3.1 | Funksjonalitetstesting av nettsiden | Fabian | 2024-03-01 | 2024-03-20 |  | 0%
3.2 | Responsivitetstesting på ulike enheter og skjermstørrelser | Bahaa | 2024-03-04 | 2024-03-20 |  | 0%
2024-03-03 | Testing av skrivebokingsfunksjonalitet | Robert | 2024-03-05 | 2024-03-29 |  | 0%
2024-04-03 | Sikkerhets- og personvernkontroll | Joakim | 2024-03-10 | 2024-03-28 |  | 0%
2024-05-03 | Endelig godkjenning fra interessenter | joakim | 2024-03-11 | 2024-03-30 |  | 0%
2024-06-03 | Nettsidelansering | bahaa | 2024-03-14 | 2024-03-30 |  | 0%
2024-07-03 | Kommunikasjon om nettsidelansering til interessenter | fereidoun | 2024-03-02 | 2024-05-10
4 | Project Performance / Monitoring
4.1 | Overvåking av nettsideytelse | Robert | 2024-04-01 | 2024-05-10 |  | 0%
4.2 | Håndtering av eventuelle problemer etter lansering | Joakim | 2024-05-15 | 2024-05-29 |  | 0%
4.3 | Kontinuerlig forbedring og oppdatering | joakim | 2024-05-20 | 2024-05-30 |  | 0%
2024-04-04 | Project Performance | bahaa | 2024-04-25 | 2024-06-02 |  | 0%